**สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – เดือน มีนาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มิติ | ภารกิจตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | ปี 2564(บาท) | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่เนินการ | หมายเหตุ |
| 1.การสร้าง สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต | 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น  | 1.1.1(1) โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล1.1.1(2) โครงการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน 1.1.4 โครงการเสริมสร้างบำรุงพุทธศาสนา(ปริวาสกรรม)1.1.2(1) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง1.1.2(2) มาตรการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและต่อต้านการทุจริต1.1.3(1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด1.1.2(2) มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การ | 150,00030,00080,000ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ | //// | /// | -เนื่องจากการการแพร่ระบาดของ COVID-19-เนื่องจากการการแพร่ระบาดของ COVID-19-เนื่องจากการการแพร่ระบาดของ COVID-19 |

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มิติ | ภารกิจตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | ปี 2564 | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  | 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น | ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต1.1.3(3) มาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ “comflict of nterest”1.1.3(4) มาตรการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน1.2.1(1) โครงการพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลเพื่อให้สตรีมีความรู้และเข้าใจในการบริหารงานในองค์กร/เครือข่ายเพิ่มขึ้น1.2.1(2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน/หมู่บ้าน1.2.1(3) มาตรการจัดทำคู่มือเพื่อประชาชนรู้ทันการทุจริตและประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านการทุจริต1.2.2(1) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามพระราชเสาวนีย์1.2.2(2) โครงการปล่อยปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ | ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ20,00030,00050,00030,00030,000 | //// | /// | -เนื่องจากการการแพร่ระบาดของ COVID-19-เนื่องจากการการแพร่ระบาดของ COVID-19 |

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มิติ | ภารกิจตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | ปี 2564 | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  | 1.3 การสร้าง จิตสำนึกและความ ตระหนักแก่เด็กและ เยาวชน | 1.2.2(3) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง1.2.3(1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์1.3.1 โครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนในเขตตำบลโนนเพ็ด1.3.2 กิจกรรมให้ความรู้“โตไปไม่โกง”กับเด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนเพ็ด ทั้ง 3 ศูนย์  | 20,00030,00050,000ไม่ใช้งบประมาณ | //// |  |  |
| มิติที่ 1 | รวม | 10 โครงการ 2 กิจกรรม6 มาตรการ | 520,000 |  |  |  |

-4-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มิติ | ภารกิจตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | ปี 2564(บาท) | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 2. การบริหาร ราชการเพื่อ ป้องกันการ ทุจริต | 2.1 แสดงเจตจำนง ทางการเมืองในการ ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร | (1) กิจกรรมประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด | ไม่ใช้งบประมาณ | / |  |  |
|  | 2.2 มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการ | 2.2.1(1) มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 2.2.1(2) มาตรการออกคำสั่ง มอบหมายของนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 2.2.1(3) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2.2.2(1) กิจกรรมควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี2.2.2(2) กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ  2.2.2(3) กิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 2.2.2(4) กิจกรรมเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 2.2.3(1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ บริการประชาชนเพื่อให้เกิด ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  | ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ | //////// |  |  |

-5-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มิติ | ภารกิจตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | ปี 2564(บาท) | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  |  | 2.2.3(2) โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 2.2.3(3) มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน2.2.3(4) มาตรการจัดทำคู่มือขั้นตอนและระยะเวลางานบริการประชาชน  | 20,000ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ | /// |  |  |
|  | 2.3 มาตรการการใช้ ดุลยพินิจและใช้ อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 2.3.1(1) กิจกรรมการประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน2.3.1(2) โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2.3.2(1) มาตรการการมอบ อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ2.3.2(2) มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของ นายกอบต. 2.3.2(3) กิจกรรมมอบ อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.25222.3.2(4) กิจกรรมออกคำสั่งมอบหมายของ นายก อบต.ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ | ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ | ////// |  |  |
|  | 2.4 การเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติ ตนให้เป็นที่ประจักษ์ | 2.4.1(1) กิจกรรมคัดเลือกพ่อดีเด่น– แม่ดีเด่น2.4.2(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่พนักงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่มีจิตอา | ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ | // |  |  |

-6-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มิติ | ภารกิจตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | ปี 2564 (บาท) | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  | 2.5 มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือ รับแจ้งหรือตรวจสอบ พบการทุจริต | สาธารณะ2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.5.1(1) มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2.5.1(2) กิจกรรมการจัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ อบต.โนนเพ็ด2.5.2(1) กิจกรรมให้ความ ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติราชการของ อบต.โนนเพ็ด2.5.2(2) มาตรการให้ความ ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 2.5.3(1) มาตรการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน | ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ | ////// |  |  |
| มิติที่ 2 | รวม | 2 โครงการ 15 กิจกรรม9 มาตรการ | 20,000 |  |  |  |

-7-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มิติ | ภารกิจตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | ปี 2564(บาท) | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน | 3.1.1(1) โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.โนนเพ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น3.1.1(2) กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.โนนเพ็ด 3.1.2(1) กิจกรรมจัดทำคู่มือให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25403.1.2(2) มาตรการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ หลากหลาย3.1.2(3) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน การเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สินของ อบต.โนนเพ็ด และการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเงินการคลัง3.1.3(1) โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต.โนนเพ็ด3.1.3(2) มาตรการจัดให้มี ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารของ อบต.โนนเพ็ด | 300,000ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ50,000ไม่ใช้งบประมาณ | ////// | / |  |
|  | 3.2 การรับฟังความ คิดเห็น การรับและ ตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน | 3.2.1(1) โครงการจัด ประชาคมแผนชุมชน  | 20,000 | / |  |  |

-8-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มิติ | ภารกิจตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | ปี 2564(บาท) | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  |  | 3.2.1(2) มาตรการจัดตั้งศูนย์ รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.โนนเพ็ด3.2.2(1) มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์3.2.2(2) โครงการ อบต.เคลื่อนที่3.2.3(1) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านสาธารณูปโภค3.2.3(2) กิจกรรมรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ | ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ20,0004,215,880ไม่ใช้งบประมาณ | ///// |  |  |
|  | 3.3 การส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3.3.1(1) มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนา อบต.โนนเพ็ด/คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.โนนเพ็ด3.3.1(2) กิจกรรมประชุมประชาคม หมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี3.3.1(3) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน3.3.2(1) มาตรการแต่งตั้ง ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  | ไม่ใช้งบประมาณ20,000ไม่ใช้งบประมาณ20,000 | //// |  |  |

-9-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มิติ | ภารกิจตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | ปี 2564(บาท) | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  |  | 3.3.3(1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.โนนเพ็ด 3.3.3(2) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด | ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ | // |  |  |
| มิติที่ 3 | รวม | 5 โครงการ 7 กิจกรรม7 มาตรการ | 4,645,880 |  |  |  |

-10-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มิติ | ภารกิจตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | ปี 2564(บาท) | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน การตรวจสอบ การปฏิบัติ ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4.1 มีการจัดวาง ระบบและรายงาน การควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน กำหนด | 4.1.1(1) มาตรการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน4.1.1(2) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 4.1.1(3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายใน4.1.2(1) มาตรการบริหารระบบควบคุมภายในของอบต.โนนเพ็ด4.1.2(2) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ อบต.โนนเพ็ด4.1.2(3) กิจกรรมรายงานผลการควบคุมภายใน  4.1.2(4) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการควบคุม ภายใน ของ อบต.โนนเพ็ด | ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ | /////// |  |  |
|  | 4.2 การสนับสนุนให้ ภาคประชาชนมีส่วน ร่วมตรวจสอบการ ปฏิบัติหรือการ บริหารราชการ ตาม ช่องทางที่สามารถ ดำเนินการได้ | 4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 4.2.2(1) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ ประชาชนได้รับทราบ 4.2.2(2) กิจกรรมการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการ ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของ อบต.โนนเพ็ด | ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ | /// |  |  |

-11-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มิติ | ภารกิจตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | ปี 2564(บาท) | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  |  | 4.2.3(1) กิจกรรมการจัดหา คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จากตัวแทนชุมชน 4.2.3(2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ | / | / |  |
|  | 4.3 การส่งเสริม บทบาทการ ตรวจสอบของสภา ท้องถิ่น | 4.3.1(1) โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร/สมาชิก/ผู้นำชุมชนและพนักงานของ อบต.โนนเพ็ด4.3.1(2) โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก สภาท้องถิ่น 4.3.2(1) กิจกรรมส่งเสริม สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี บทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4.3.2(2) กิจกรรมการมีส่วน ร่วมในการปฏิบัติงานของ สมาชิกสภาท้องถิ่น4.3.2(3) กิจกรรมจัดทำคู่มือ ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น | 150,000100,000ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ20,000 | /// | // | -เนื่องจากการการแพร่ระบาดของ COVID-19-เนื่องจากการการแพร่ระบาดของ COVID-19 |

-12-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มิติ | ภารกิจตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | ปี 2564(บาท) | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  | 4.4 เสริมพลังการมี ส่วนร่วมของชุมชน (Community) และ บูรณาการทุกภาค ส่วนเพื่อต่อต้านการ ทุจริต | 4.4.1(1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริต4.4.1(2) มาตรการรณรงค์เฝ้าระวัง การคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 4.4.1(3) กิจกรรมการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรณีพบเห็นการทุจริต 4.4.2(1) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต | ไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ | //// |  |  |
| มิติที่ 4 | รวม | 2 โครงการ 14 กิจกรรม5 มาตรการ | 270,000 |  |  |  |